## TASKS
Backlog Central — Système Multi-Agents
Source de vérité du suivi · Mise à jour : 2026-10-25 · Projet : nextjs_tailwind_shadcn_ts v0.2.1
ID | Epic | Fonctionnalité | Sous-tâche | Description | Rôle Assigné | Statut | Progression | Priorité | Dépendance Inter-Agents | Fichiers concernés | Tests | Résultat test | Bugs | Commits liés | Review Status | Date début | Date fin | Commentaires
TASK-001 | BOOTSTRAP | Prise en charge du projet | Analyse complète du codebase | Scan arborescence + lecture fichiers critiques (package.json, page.tsx, layout.tsx, api/route.ts, schema.prisma, db.ts, next.config.ts, Caddyfile, eslint.config.mjs, globals.css) + vérification runtime (dev.log, GET / 200) | Tech Lead (Agent 1) | TERMINÉ | 100% | P1 | Aucune | package.json; src/app/*; prisma/schema.prisma; src/lib/db.ts; next.config.ts; eslint.config.mjs; Caddyfile | Inspection manuelle + smoke tests S1-S4 | PASS | 0 | — (lecture seule) | NON REQUISE (analyse) | 2026-10-25 | 2026-10-25 | Projet = scaffold vierge sans code métier. Constats tracés dans PROJECT_CONTEXT.md §6
TASK-002 | BOOTSTRAP | Prise en charge du projet | Dossier de pilotage .ai/ (gouvernance) | Création des 30+ fichiers de gouvernance : contexte, architecture, contrats API, design system, guides a11y/perf, journaux, handoffs, ADR, workflows | Tech Lead (Agent 1) + Doc | TERMINÉ | 100% | P1 | TASK-001 | .ai/** (30+ fichiers) | Revue cohérence interne | PASS | 0 | — (non commité à ce stade) | EN COURS (demandée à Reviewer) | 2026-10-25 | 2026-10-25 | Conformité à la structure exigée par le protocole (section 4)
TASK-003 | BOOTSTRAP | Prise en charge du projet | Backlog central TASKS.xlsx + worklog.md | Création du fichier de suivi central (19 colonnes normées) et du worklog partagé inter-agents | QA (Agent 2) | TERMINÉ | 100% | P1 | TASK-002 | .ai/TASKS.xlsx; worklog.md | Validation structure (validate xlsx) | PASS | 0 | — | EN COURS (demandée à Reviewer) | 2026-10-25 | 2026-10-25 | Source de vérité du suivi ; miroir lisible : .ai/TASKS.md
TASK-004 | BOOTSTRAP | Prise en charge du projet | AUDIT GLOBAL #001 (baseline) | Audit de référence : cohérence doc↔code, dette technique initiale, conformité système, santé multi-agents. Livrables : AUDIT-001 + AUDIT_REPORT + DEBT_REPORT + SYSTEM_COMPLIANCE | Audit Global | TERMINÉ | 100% | P1 | TASK-002, TASK-003 | .ai/AUDITS/AUDIT-001-2026-10-25.md; .ai/AUDIT_REPORT.md; .ai/DEBT_REPORT.md; .ai/SYSTEM_COMPLIANCE.md | Auto-audit du système (checklist section 16) | PASS | 0 | — | — | 2026-10-25 | 2026-10-25 | AUDIT-001 publié : score global 70/100 · 0 CRITIQUE · 15 items de dette (7 MAJEUR/8 MINEUR) · Conformité système 58% · Verdict PROD : AUTORISÉ sous condition (AUDIT-002 avant 1re mise en prod réelle)
TASK-005 | PRODUIT | Fonctionnalités à définir | En attente des exigences CTO | Aucune exigence fonctionnelle reçue. Dès réception : lifecycle complet Phase 0 (UX) → Phase 7 (rétro) + audit périodique | QA (Agent 2) + Tech Lead | TERMINÉ | 100% | P1 | TASK-004 | — | — | PASS | 0 | — | — | — | 2026-10-25 | Contexte DevOS reçu ; exigences FR-001→010 + AC-001→012 + analyse d'écart plateforme enregistrées dans REQUIREMENTS.md
TASK-006 | PRODUIT | DevOS — Assistant vocal proactif et rappels intelligents | Lifecycle complet FEATURE-001 (Phase 0 UX → Phase 7 rétro) | Implémentation du module adapté au sandbox web (ReminderScheduler, VoiceAssistantService, NotificationService, TextToSpeechProvider, VoicePreferencesRepository, EventListener, SyncIntegration simulée, AIOrchestrator + fallback préparé) — cf. REQUIREMENTS.md §3 et §5 | Équipe complète (Lead + Back + Front + QA + agents qualité) | TERMINÉ | 100% | P1 | TASK-005 | src/** (à créer) ; prisma/schema.prisma ; .ai/SPECS/FEATURE-001* | Gherkin AC-001→012 + E2E navigateur | PASS | 0 | 7ddb0c9, f2485b5, eb1a3d9 + docs | REV-003 APPROUVÉE | — | 2026-10-25 | FEATURE-001 livrée de bout en bout (M1→M7) ; E2E navigateur validé avec preuves ; revue REV-003 approuvée
TASK-007 | PRODUIT | DevOS — Assistant vocal proactif | M1 — Préférences vocales (schéma + API + UI 9 réglages) | Modèle VoicePreferences (singleton, défauts actifs AC-001), GET/PUT /api/voice-preferences (Zod strict), écran Paramètres 9 réglages FR-006 persistés serveur + miroir localStorage | Backend+Frontend | TERMINÉ | 100% | P1 | TASK-006 (contrat API v1) | prisma/schema.prisma; src/app/api/voice-preferences/; src/components/assistant/settings-screen.tsx; src/hooks/use-voice-assistant.ts | curl PUT prefs (400 invalide) + E2E réglages persistés vérifiés après reload (AC-005) | PASS | 0 | 7ddb0c9 + f2485b5 | REV-003 APPROUVÉE | 2026-10-25 | 2026-10-25 | Volume 0..1, offsets 1..10080, HH:mm, jours CSV validés serveur
TASK-008 | PRODUIT | DevOS — Assistant vocal proactif | M2 — Scheduler + Notifications (tick, dédup, Web Notifications) | POST /api/assistant/tick (état dérivé, ADR-002), hook client tick 30 s + tick immédiat, Web Notifications API permission explicite + bannière, dédup ReminderLog | Backend+Frontend | TERMINÉ | 100% | P1 | TASK-007 | src/lib/assistant/scheduler.ts; src/app/api/assistant/tick/; src/lib/assistant/notifications.ts; src/hooks/use-voice-assistant.ts | tick idempotent ×2 (2e = []) + E2E rappel « dans 15 minutes » (AC-002) + anti-frénésie new_task 29 s (FR-002) | PASS | 0 | 7ddb0c9 + f2485b5 | REV-003 APPROUVÉE | 2026-10-25 | 2026-10-25 | Raison anti_frenesie tracée en DB ; fenêtre de grâce 15 min
TASK-009 | PRODUIT | DevOS — Assistant vocal proactif | M3 — TTS Web Speech + messages préparés | File speechSynthesis séquentielle (voix locales, zéro réseau), templates FR ×3 styles fidèles aux faits, reformulation LLM optionnelle | Frontend | TERMINÉ | 100% | P1 | TASK-007, TASK-008 | src/lib/assistant/{tts,templates}.ts; src/lib/assistant/ai.ts; src/components/assistant/assistant-panel.tsx | E2E annonces prononcées + test-voice (AC-004 : 3 styles + reformulation IA fidèle aux faits) | PASS | 0 | f2485b5 | REV-003 APPROUVÉE | 2026-10-25 | 2026-10-25 | Repli toast si synthèse indisponible ; jamais de crash si API absente
TASK-010 | PRODUIT | DevOS — Assistant vocal proactif | M4 — EventListener tâches/échéances/priorités | Annonces new_task / deadline / priority générées par le tick (types séparés, bucket priorité 1/jour/tâche, catégorie autorisée) | Backend | TERMINÉ | 100% | P1 | TASK-008 | src/lib/assistant/scheduler.ts; src/app/api/tasks/** | E2E 3 types d'annonces séparés (AC-003) + priorités (AC-012) | PASS | 0 | 7ddb0c9 | REV-003 APPROUVÉE | 2026-10-25 | 2026-10-25 | Recalcul automatique après mutation tâche (AC-007 : terminée → plus rien)
TASK-011 | PRODUIT | DevOS — Assistant vocal proactif | M5 — Heures silencieuses + anti-doublons | Heures silencieuses wrap minuit + jours CSV, override urgences, spoken=false jamais rejouée, anti-doublons @@unique([taskId,type,scheduledFor]) + snooze→retrigger | Backend+QA | TERMINÉ | 100% | P1 | TASK-008 | src/lib/assistant/{scheduler,quiet-hours}.ts; prisma/schema.prisma (ReminderLog) | E2E 70 s / 2+ ticks sans doublon (AC-008) + badge « Silencieux — non prononcée » + DB status='expire' (AC-009) | PASS | 0 | 7ddb0c9 | REV-003 APPROUVÉE | 2026-10-25 | 2026-10-25 | Snooze UI → DB status='reporte' + snoozedUntil, re-déclenchement à l'échéance
TASK-012 | PRODUIT | DevOS — Assistant vocal proactif | M6 — AIOrchestrator LLM + fallback templates | Reformulation LLM serveur (z-ai SDK), prompt système strict anti-invention, timeout 4 s, fallback template automatique, privacyMode (faits filtrés) | Backend+Sécurité | TERMINÉ | 100% | P1 | TASK-008, TASK-009 | src/lib/assistant/ai.ts; src/lib/assistant/templates.ts | test-voice source ia/template + fallback 429 observé → template (AC-012 : templates d'abord, LLM décoratif) | PASS | 0 | 7ddb0c9 | REV-003 APPROUVÉE | 2026-10-25 | 2026-10-25 | 3 bugs corrigés en revue interne : 429 séquentiel, fuite privacyMode, urgent retrigger
TASK-013 | PRODUIT | DevOS — Assistant vocal proactif | M7 — Sync + ADR arrière-plan Android/Linux (documenté) | Sandbox : sync = état dérivé recalculé par tick ; arrière-plan natif Android (WorkManager/AlarmManager) et Linux (systemd) non réalisables ici → ADR-001 documenté, aucune simulation trompeuse | TechLead+Doc | TERMINÉ | 100% | P1 | ADR-001, ADR-002 | .ai/ADR/ADR-001-adaptation-plateforme.md; .ai/ADR/ADR-002-scheduler-independant-ia.md | Revue documentaire ADR-001 (AC-011 = N/A justifié, hors sandbox) | N/A justifié | 0 | docs — session clôture | REV-003 APPROUVÉE | 2026-10-25 | 2026-10-25 | ADR cible Flutter à produire dans le dépôt cible
TASK-014 | PRODUIT | DevOS — Assistant vocal proactif | Phase 5/6 — E2E navigateur + journaux + commits | Campagne E2E navigateur FEATURE-001 (AC-002→005, 008→010, 012, FR-002 ; mobile 390px, 0 erreur console/page), journaux (TEST_PLAN, REVIEW_LOG, CHANGELOG, DAILY_STANDUP, TEAM_STATUS), TASKS.xlsx/md, session de commits conventionnels | QA+DOC+COMMIT | TERMINÉ | 100% | P1 | TASK-007→013, REV-003 | .ai/TEST_PLAN.md; .ai/REVIEW_LOG.md; .ai/CHANGELOG.md; .ai/TASKS.xlsx; .ai/COMMIT_LOG.md; worklog.md | E2E agent-browser complet + validate xlsx passed + git log conventionnel | PASS | 0 | 7ddb0c9, f2485b5, eb1a3d9 + docs | REV-003 APPROUVÉE | 2026-10-25 | 2026-10-25 | Lint exit 0 · tsc 0 erreur · headers sécurité actifs · GET / 200
TASK-015 | PRODUIT | DevOS — Authentification (FEATURE-AUTH, Task 22) | Système auth JWT/bcrypt + scopage multi-utilisateurs intégral (ADR-003, next-auth proscrit DEBT-016) | Session maison : /api/auth/register¦login¦logout¦me (bcrypt c10, JWT HS256 jose TTL 7j, cookie httpOnly, secret .env) ; User.passwordHash, Task.userId, VoicePreferences.userId (fin singleton) ; scheduler par utilisateur ; AuthGate UI + déconnexion + expiration 401 | ORCHESTRATEUR (CTO) | TERMINÉ | 100% | P1 | DEBT-016 (proscription next-auth), AUDIT-002 | prisma/schema.prisma; src/lib/auth.ts; src/app/api/auth/*; 6 routes métier; scheduler.ts; use-session.ts; use-voice-assistant.ts; auth-gate.tsx; dev-os-app.tsx; page.tsx | 18 tests curl (register/me/401/tâche/tick/prefs/logout/login 401/doublon 409/faible 400/isolation Bob→Alice 404) + E2E navigateur (inscription→app→déconnexion→connexion→tâche UI) + responsive | PASS | 0 | 67897bf (code), e22aee5 (docs) | Auto-revue CTO — AUDIT-003 planifié | 2026-10-25 | 2026-10-25 | lint 0 · console navigateur propre · DB purgée pour migration (DEBT-020) · DEBT-021 ouvert (rate limiting)
TASK-016 | PRODUIT | DevOS — Authentification (FEATURE-AUTH) | AUDIT GLOBAL #003 post-FEATURE-AUTH (Task 24) | Audit global 10 dimensions (méthodologie AUDIT-002 réutilisée) : gates lint/tsc/curl/git, 24 vérifications curl auth + isolation inter-users ×2, ADR-003 + contrats v1.1, plan d'action AUDIT-002 §9 (deps next 16.4.3 / zod 4.6.7 / next-auth retiré — bun audit 0 CRITIQUE, CSP, vague 2 ESLint, purge DB), DEBT-021 confirmé OUVERT. Livrables : AUDITS/AUDIT-003-2026-10-25.md, AUDIT_REPORT.md, DEBT_REPORT.md, SYSTEM_COMPLIANCE.md | Audit Global (+ soldes CTO Task 23 / 24-ter / 24-quater) | TERMINÉ | 100% | P1 | TASK-015 (FEATURE-AUTH), règle « audit après chaque feature », AUDIT-002 §9 | .ai/AUDITS/AUDIT-003-2026-10-25.md; .ai/AUDIT_REPORT.md; .ai/DEBT_REPORT.md; .ai/SYSTEM_COMPLIANCE.md; .ai/COMMIT_LOG.md | bun run lint exit 0 · bunx tsc exit 2 (4 erreurs seed) → exit 0 après fix (DEBT-022, Task 24-ter) · bun audit 0 CRITIQUE · 24 vérifications curl (cycle auth complet + isolation inter-users B→A : 404 génériques) · E2E navigateur Task 23 (inscription → app → déconnexion → reconnexion, 0 erreur console) | PASS | 0 | audit pur — 0 code applicatif modifié ; commit gouvernance de clôture (fin de session Task 24/25) | Verdict AUTORISÉ SOUS CONDITION — 77/100 stable vs AUDIT-002 · sécurité +16 (78) · conditions n°1 (seed/tsc) et DEBT-019 soldées immédiatement · REV-004 rétrospective J+1 | 2026-10-25 | 2026-10-25 | 0 CRITIQUE · 2 MAJEUR · 5 MINEUR · dette 22 items (14 TRAITÉ) · restant avant prod réelle : CSP (DEBT-013) + rate limiting (DEBT-021) + purge 6 comptes de démo (DEBT-020)
TOTAL | 16 tâches | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | Terminées : 16 · En cours : 0 · À faire : 0 · Bloquées : 0
Règles de dépendance : Frontend bloqué tant que contrat API non validé · Backend bloqué sur auth/permissions tant que Security non validé · Aucune tâche TERMINÉE sans commits propres + revue positive · Frontend : + validation a11y + perf · Aucune livraison PROD sans audit global ≥ 60/100.

## STATISTIQUES
Statistiques du Backlog
Indicateur | Valeur | Source
Total tâches | 16 | Comptage lignes TASKS
Terminées | 16 | COUNTIF Statut
En cours | 0 | COUNTIF Statut
À faire | 0 | COUNTIF Statut
Bloquées | 0 | COUNTIF Statut
Bugs ouverts | 0 | SUM colonne Bugs
Progression moyenne | 100% | AVERAGE colonne Progression
Score santé projet | 77 / 100 (AUDIT-003) · AUTORISÉ SOUS CONDITION (conditions 022/019 soldées) | .ai/AUDIT_REPORT.md
Dette technique (items) | 22 | .ai/DEBT_REPORT.md (14 TRAITÉ · 3 EN COURS · 1 REPORTÉ · 1 ACCEPTÉE · 3 OUVERTS)